RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO (MÊS DE OUTUBRO DE 2021)

# RELATÓRIO GERENCIAL	DE PRODUÇÃO	REFERENTE	AO MÊS

OUTUBRO DE 2021, em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 08/2021- SES/GO, que estabelece o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS

# MACHADO - HERSO, para os fins que se destina.

RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO

# INDICADORES QUANTITATIVO

  - INTERNAÇÕES (SAÍDAS HOSPITALARES)

O Contrato de Gestão nº 08/2021 – SES/GO determina a meta de 331 saídas Hospitalares. O mínimo de produção que não gera glosa por não cumprimento, equivalente a 85% da meta, gira em torno de 281 saídas/mês.

## O índice alcançado no mês de outubro, já ultrapassa a meta mínima, tendo registrado o percentual de 94,6% (noventa e quatro vírgula seis por cento) ficando desta forma efetivado

o cumprimento da meta evitando também aplicação de glosa.

Observa-se manutenção do índice acima da meta da produtividade, nos últimos 03 (três) meses de gestão da Unidade HERSO pelo IPGSE.

TABELA 1 – SAÍDAS HOSPITALARES

| COMPETÊNCIA / REALIZADO - 2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAÍDAS HOSPITALARES | META | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | ACUMULADO |
| Clínica Cirúrgica | 331 | 94 | 63 | 93 | 250 |
| Clinica Cirúrgica Ortopédica |  | 140 | 145 | 144 | 429 |
| Clinica Médica Adulta |  | 34 | 39 | 33 | 106 |
| Clinica Médica Pediátrica |  | 7 | 17 | 14 | 38 |
| UTI Adulto |  | 20 | 13 | 16 | 49 |
| Uti Pediátrica |  | 11 | 13 | 13 | 37 |
| TOTAL REALIZADO |  | 306 | 290 | 313 | 909 |
| META | 331 | 331 | 331 | 331 | 993 |
| REALIZADO (%) | % | 92,4 | 87,6 | 94,6 | 91,5 |
| META 85% | 281 | 281 | 281 | 281 | 843 |
| % DA META DE 85% | % | 108,9 | 103,2 | 111,4 | 107,8 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 1 – SAÍDAS HOSPITALARES

META X REALIZADO

SAÍDAS HOSPITALARES - HERSO 2021

993	909

500

400

331

306

331

331

290

313

300

META

200

TOTAL REALIZADO

100

-

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

ACUMULADO

Fonte: Elaboração Própria

Tanto na Tabela 1 como no Gráfico 1, podemos observar a manutenção importante no número de saídas hospitalares de natureza cirúrgica, considerando o período anterior à entrada do IPGSE.

| INTERNAÇÕES (SAÍDAS HOSPITALARES) | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL REALIZADO | 306 | 290 | 313 | 909 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 2 – TAXA DE ALCANCE DA META MENSAL

Saídas Hospitalares - HERSO 2021

331

310

289

268

247

226

205

184

163

142

121

100

306

313

290

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO

Fonte: Elaboração Própria

No mês de outubro, como apresentado no gráfico 2 o percentual de alcance da meta, considerando as 331 (trezentos e trinta e uma) saídas definidas para o mês, foi de 94,6%, (noventa e quatro vírgula seis por cento) mantendo a estabilidade da produção acima da meta mínima de 85%, já conseguido em meses anteriores, o que demonstra que os acréscimos conseguidos anteriormente continuam indicando a manutenção do nível de atividades em relação ao cumprimento da meta.

Este comportamento mostra que as estratégias que têm sido pensadas e executadas pela equipe da unidade sob a gestão do IPGSE continuam surtindo efeitos positivos.

# ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS

A Meta prevista para este serviço é de 970 (novecentos e setenta) atendimento/mês, sendo que o mínimo aceitável, equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da meta é de 824 (oitocentos e vinte e quatro) atendimento/mês.

Ressaltamos que os pacientes encaminhados pela regulação são atendidos e, a partir de então, tomadas as providências quanto à internação ou contrarreferência dos pacientes. A unidade não tem governabilidade sobre o quantitativo dos encaminhados, dependendo principalmente da Central de Regulação, a seguir registra-se a produção em 52,9%% (cinquenta e dois virgula nove por

cento) no mês de outubro, compondo um índice acumulado de 58,2% (cinquenta e oito vírgula dois por cento).

TABELA 2 – SAÍDAS ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

| COMPETÊNCIA / REALIZADO - 2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATENDIMENTO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | META | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | Acumulado |
| Atendimentos Realizados | 970 | 693 | 487 | 513 | 1.693 |
| TOTAL REALIZADO |  | 693 | 487 | 513 | 1.693 |
| META | 970 | 970 | 970 | 970 | 2.910 |
| REALIZADO (%) | % | 71,4 | 50,2 | 52,9 | 58,2 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 3 – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

META X REALIZADO

ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA - HERSO 2021

2.910

3.000

2.500

2.000	1.693

1.500

META

970	970	970

1.000

693

487

513

TOTAL REALIZADO

500

-

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

ACUMULADO

Fonte: Elaboração Própria

# ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Considerando a natureza um pouco restrita do perfil do ambulatório da unidade, já que o ambulatório da unidade visa atender o paciente que passou por um procedimento do HERSO para consulta no período do pós-operatório após alta hospitalar, o número de atendimentos tem permanecido acima de 85% da meta proposta, registrando neste mês de outubro o índice de 91,6% (noventa e um vírgula seis por cento) de atendimento de consultas ambulatoriais médicas, demonstrando constante crescimento ao longo dos meses de gestão do IPGSE.

TABELA 3 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL -	CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS

| COMPETÊNCIA / REALIZADO - 2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSULTAS AMBULATORIAS MÉDICAS | META | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | ACUMULADO |
| Atendimentos | 500 | 490 | 513 | 458 | 1.461 |
| TOTAL REALIZADO |  | 490 | 513 | 458 | 1.461 |
| META | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.500 |
| REALIZADO (%) | % | 98,0 | 102,6 | 91,6 | 97,4 |

| CONSULTAS AMBULATORIAS MÉDICAS - POR ESPECIALIDADE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDADES | META | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | ACUMULADO |
| Bucomaxilofacial | 500 | 14 | 27 | 20 | 61 |
| Cirurgia Geral |  | 40 | 42 | 30 | 112 |
| Cirurgia Torácica |  | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Cirurgia Vascular |  | 22 | 33 | 28 | 83 |
| Neurocirurgia |  | 3 | 7 | 4 | 14 |
| Ortopedia/Traumatologia |  | 408 | 403 | 375 | 1.186 |
| TOTAL | 500 | 490 | 513 | 458 | 1.461 |

Fonte: Sistema MV

META X REALIZADO

CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS - HERSO 2021

600

400

200

-

500	490

500

513

500

458

TOTAL REALIZADO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

ACUMULADO

GRÁFICO 4 – CONSULTAS AMBULATÓRIAIS MÉDICAS

| 1.600 | 1.500 1.461 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.400 |  |  |
| 1.200 |  |  |
| 1.000 |  |  |
| 800 |  | META |

Fonte: Elaboração Própria

## CONSULTAS AMBULATÓRIAIS NÃO MÉDICAS:

Considerando a natureza um pouco restrita do perfil do ambulatório da unidade, já que o ambulatório da unidade visa atender o paciente que passou por um procedimento do HERSO para consulta no período do pós-operatório após alta hospitalar, o número de atendimentos tem permanecido acima de 85% da meta proposta, registrando neste mês de outubro o índice de 102,6% (cento e dois vírgula seis por cento) de consultas ambulatoriais não médicas.

TABELA 4– ESPECIALIDADES DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS NÃO MÉDICAS

| COMPETÊNCIA/REALIZADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSULTAS AMBULATORIAS NÃO MÉDICAS - POR TIPO |  |  |  |  |  |
| TIPOS | META | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | ACUMULADO |
| Enfermagem | 500 | 164 | 134 | 93 | 391 |
| Fisioterapia |  | 355 | 387 | 336 | 1.078 |
| Psicologia |  | 106 | 67 | 84 | 257 |
| Nutricionista |  | - | - | - | - |
| Farmácia |  | 57 | 9 | - | 66 |
| Biomédico |  | - | - | - | - |
| Cirurgião Dentista |  | - | - | - | - |
| TOTAL REALIZADO |  | 682 | 597 | 513 | 1.792 |
| META | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.500 |
| REALIZADO (%) | % | 136,4 | 119,4 | 102,6 | 119,5 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 5 – CONSULTAS AMBULATÓRIAIS NÃO MÉDICAS

META X RESULTADO

CONSULTAS NÃO MÉDICAS - HERSO 2021

1.792

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

-

1.500

682

META

500

500

597

500

513

TOTAL REALIZADO

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO

Fonte: Elaboração Própria

.

O relatório aponta que, as consultas de ambulatório não médicas, atingiram, no mês de outubro o índice de 102,6% demonstrado na Tabela 4 e Gráfico 5.

# INDICATIVOS DE DESEMPENHO:

A meta para os Indicadores de Desempenho, prevista no Contrato de Gestão, é o envio dos diversos relatórios até o dia 10 do mês subsequente. Alguns indicadores também implicam no atendimento dos padrões de referência citados no Contrato de Gestão nº 08/2021 – SES/GO, como por exemplo, para o controle de infecções relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), que tem como base os critérios estabelecidos pelo National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS).

## AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR:

TABELA 5 – AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

| INDICADORES DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIH's APRESENTADAS X SAÍDAS HOSPITALARES |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADORES DE DESEMPENHO - HERSO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| AIH's APRESENTADAS X SAÍDAS HOSPITALARES |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| TOTAL DE AIH's (SEM COVID) | 133 | 341 | 301 | 320 | 388 | 354 | 318 |
| SAÍDAS | 255 | 291 | 304 | 295 | 306 | 290 | 313 |
| TAXA (%) | 52 | 117 | 99 | 108 | 127 | 122 | 102 |

Fonte: Sistema MV

## ATENÇÃO AO USUÁRIO – Resolução de Queixas e Pesquisas de Satisfação:

TABELA 6– ATENÇÃO AO USUÁRIO

| SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (SAU) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITENS | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| AVALIAÇÃO BOM E ÓTIMO | 260 | 315 | 346 | 396 | 292 | 348 | 212 |
| PESSOAS PESQUISADAS | 265 | 320 | 351 | 402 | 296 | 354 | 216 |
| QUEIXAS RECEBIDAS | 28 | 49 | 41 | 58 | 78 | 63 | 48 |
| QUEIXAS RESOLVIDAS | 28 | 49 | 41 | 58 | 78 | 63 | 48 |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% |

Fonte: Sistema MV

Os dados apresentados na Tabela 6 demonstra o cumprimento da meta pela resolução de 100% (cem por cento) das queixas recebidas, e pelo Índice de Satisfação em 98% (noventa e oito por cento) e o envio do Relatório de Atendimento ao Usuário, através do Sistema SIGOS.

## CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR:

TABELA 7– CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

| COMPETÊNCIA / REALIZADO - 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES HOSPITALARES | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | ACUMULADO |
| MÉDIA DE PERMANÊNCIA | 6,8 | 6,64 | 6,49 | 7,16 | 5,86 | 6,59 |
| INTERNAÇÃO | 515 | 514 | 510 | 476 | 517 | 506 |
| UTI ADULTO | 39 | 52 | 47 | 43 | 67 | 50 |
| UTI PEDIÁTRICA | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| UTI COVID | 27 | 24 | 28 | 2 | 0 | 16 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | 69,53% | 72,79% | 67,47% | 68,06% | 73,67% | 70,30% |
| TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR | 2,8% | 2,3% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,8% |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 6 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR

REALIZADO TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR

9,0%

8,0%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

3,4%

2,8%

2,3%

2,6%

2,8%

2,8%

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO

Fonte: Elaboração Própria

## TAXA DE MORTALIDADE OPERATÓRIA:

TABELA 8 – TAXA DE MORTALIDADE

| INDICADORES DE MORTALIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESES | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| MORTALIDADE OPERATÓRIA | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 2% | 1,66% |
| MORTALIDADE INSTITUCIONAL | 7,45% | 4,81% | 6,91% | 6,78% | 9,80% | 6,90% | 4,79% |
| TAXA DE CIRURGIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 45% | 46% | 45% | 38% | 45% | 44% | 43,15% |

Fonte: Sistema MV

Os dados apresentados na Tabela 8 observa-se o padrão de comportamento da taxa de mortalidade operatória do mês de outubro é de 1,66 %, (um virgula sessenta e seis) estando dentro do que se espera de uma unidade com seu perfil. Outro Ponto a ser observado é o índice de 4,79% (quatro vírgula setenta e nove por cento) na taxa de mortalidade Institucional, para identificação de causas e procedimentos de gestão técnica na unidade.

# DADOS ESTATÍSTICOS DE METAS COMPLEMENTARES:

  - TOTAL DE CIRURGIAS

TABELA 09 – TOTAIS DE CIRURGIAS REALIZADAS

| CIRURGIAS REALIZADAS - HERSO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| REALIZADO | 57 | 195 | 208 | 227 | 273 | 248 | 229 | 263 | 241 | 241 |  |  |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 7 – TOTAIS DE CIRURGIAS

TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS - HERSO 2021

300

273

263

248

250

241

241

227

229

208

195

200

150

100

57

50

0

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO      OUTUBRO     NOVEMBRO DEZEMBRO

Fonte: Sistema MV

  - CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

TABELA 10 – CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

| Cirurgias por Especialidade |  |
| --- | --- |
| Buco-maxilo | 4 |
| Cirurgia Geral | 49 |
| Cirurgia Torácica | 0 |
| Cirurgia Vascular | 7 |
| Neurocirurgia | 7 |
| Ortopedia | 174 |
| Pediatria | 0 |
| Total | 241 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 8– CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

CIRURGIA POR ESPECIALIDADE

200

174

150

100

49

50

4

0

7

7

0

0

Buco-maxilo

Cirurgia Geral	Cirurgia Torácica     Cirurgia Vascular	Neurocirurgia

Ortopedia

Pediatria

  - CIRURGIAS POR TIPO:

TABELA 11 – CIRURGIAS POR TIPO

| Cirurgias por Tipo |  |
| --- | --- |
| Urgência | 104 |
| Eletivas | 137 |
| Total | 241 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 9 – CIRURGIAS POR TIPO

| CIRURGIA POR TIPO 160 137 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  |  |  |  |
| 120 | 104 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 0 | Urgência |  | Eletivas |  |
| Fonte: Sistema MV |  |  |  |  |

  - CIRURGIAS POR PORTE:

TABELA 12– CIRURGIAS POR PORTE

| Cirurgias por Porte |  |
| --- | --- |
| Pequenas | 148 |
| Médias | 48 |
| Grandes | 45 |
| Total | 241 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 10 – CIRURGIAS POR PORTE

CIRURGIA POR PORTE

200

148

150

100

48

50

45

0

Pequenas

Médias

Grandes

  - CIRURGIAS POR GRAU DE CONTAMINAÇÃO:

TABELA 13 – CIRURGIAS – GRAU DE CONTAMINAÇÃO

| Grau de Contaminação Cirúrgica |  |
| --- | --- |
| Limpa | 135 |
| Contaminada | 41 |
| Potencialmente Contaminada | 57 |
| Infectada | 8 |
| Total | 241 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 11 – CIRURGIAS POR CONTAMINAÇÃO

|  |  | GRAU DE CONTAMINAÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 |  |  |  |
| 140 | 135 |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 80 60 |  | 57 41 |  |
| 40 |  |  |  |
| 20 |  |  | 8 |
| 0 |  |  |  |
|  | Limpa | Contaminada Potencialmente Contaminada | Infectada |

Fonte: Sistema MV

# PROCEDIMENTOS CIRURGICOS POR ESPECIALIDADES:

TABELA 14 – PROCEDIMENTOS CIRURGICO POR ESPECIALIDADES

| Procedimentos Cirúrgicos por Especialidade |  |
| --- | --- |
| Buco-maxilo | 4 |
| Cirurgia Geral | 60 |
| Cirurgia Torácica | 0 |
| Cirurgia Vascular | 7 |
| Neurocirurgia | 7 |
| Ortopedia | 188 |
| Pediatria | 0 |
| Total | 266 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 12 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

200

188

150

100

60

50

4

0

7

7

0

0

Buco-maxilo

Cirurgia Geral	Cirurgia Torácica     Cirurgia Vascular	Neurocirurgia

Ortopedia

Pediatria

Fonte: Sistema MV

# PROCEDIMENTOS CIRURGICOS POR PORTE:

TABELA 15 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS POR PORTE

| Procedimentos Cirúrgicos por Porte |  |
| --- | --- |
| Pequena | 157 |
| Média | 56 |
| Grande | 53 |
| Total | 266 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 13 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS POR PORTE

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR PORTE

200

157

150

100

56

53

50

0

Pequena

Média

Grande

# ANESTESIAS POR UNIDADE:

TABELA 16 – ANESTESIAS POR UNIDADE:

| Anestesias por Unidade |  |
| --- | --- |
| Clínica Médica Adulto | 32 |
| Clínica Cirúrgica | 23 |
| Clínica Cirúrgica Ortopédica | 249 |
| Clínica Médica Pediátrica | 23 |
| UTI Adulto | 10 |
| UTI Infantil | 0 |
| Sala Vermelha | 17 |
| Sala Amarela | 65 |
| Sala de Obs. Feminina | 1 |
| Sala de Obs. Masculina | 0 |
| Total | 420 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 14 – ANESTESIAS POR UNIDADE

ANESTESIA POR UNIDADE

300

250

200

150

100

50

0

249

32

65

23

23

10

0

17

1

0

Fonte: Sistema MV

# ANESTESIAS POR TIPO:

TABELA 17 – ANESTESIAS POR TIPO:

| Anestesias por Tipo |  |
| --- | --- |
| Analgesia | 0 |
| Local | 15 |
| Geral | 38 |
| Peridural | 2 |
| Raquidiana | 118 |
| Bloqueio | 65 |
| Sedação | 182 |
| Outras | 0 |
| Total | 420 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 15 – ANESTESIAS POR TIPO:

|  |  |  |  | ANESTESIAS POR TIPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  |  |  |  |  | 182 |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 120 |  |  |  | 118 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 60 40 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 20 0 | 0 | 15 |  | 2 |  |  | 0 |
|  | Analgesia | Local | Geral | Peridural Raquidiana | Bloqueio | Sedação | Outras |

Fonte: Sistema MV

# TAXAS DE CIRURGICAS DE URGÊNCIAS:

TABELA 18 – TAXA DE CIRURGIA DE URGÊNCIAS

## TAXA DE CIRURGIAS DE URGÊNCIA REALIZADAS

| TAXA DE CIRURGIAS DE URGÊNCIA REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPETÊNCIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| Nº DE CIRURGIAS | 57 | 195 | 208 | 227 | 273 | 248 | 229 | 263 | 241 | 241 |
| CIRURGIAS DE URGÊNCIA | 37 | 88 | 94 | 101 | 125 | 111 | 86 | 118 | 107 | 104 |
| TAXA DE CIRURGIAS DE URGÊNCIA | 64,91 | 45,13 | 45,19 | 44,49 | 45,79 | 44,76 | 37,55 | 44,87 | 44,40 | 43,15 |

Fonte: Sistema MV

# MOTIVOS – OCORRÊNCIAS CIRÚRGICAS:

TABELA 19 – MOTIVOS DE OCORRÊNCIAS CIRÚRGICAS

|  |  |  |  |  | MOTIV | OS DAS CIRU | RGIAS - OUTUBR | O 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ac. de Trabalho | Ac. Trânsito (Não especificado) | Ac. Trânsito (Bicicleta) | Ac. Trânsito (Carro) | Ac. Trânsito (Moto) | Ac. Trânsito Caminhão) | Acidente Domiciliar | Agressão Física Espancamento | Atropelamento | Clínicos Eletivos | Ferimento (Arma de Fogo) | Ferimento (Arma Branca) | Queda da Própria Altura | Outros | TOTAL |
| 21 | 0 | 3 | 7 | 54 | 0 | 9 | 0 | 4 | 44 | 5 | 5 | 39 | 50 | 241 |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 16 – MOTIVO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

MOTIVOS CIRÚRGICOS

60

50

40

54

50

44

39

30	21

20

10

7

9

4

5

5

0

3

0

0

0

Fonte: Sistema M

# INDICADORES HOSPITALARES:

TABELA 20– INDICADORES HOSPITALARES

| COMPETÊNCIA / REALIZADO - 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES HOSPITALARES | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | ACUMULADO |
| MÉDIA DE PERMANÊNCIA | 6,8 | 6,64 | 6,49 | 7,16 | 5,86 | 6,59 |
| INTERNAÇÃO | 515 | 514 | 510 | 476 | 517 | 506 |
| UTI ADULTO | 39 | 52 | 47 | 43 | 67 | 50 |
| UTI PEDIÁTRICA | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| UTI COVID | 27 | 24 | 28 | 2 | 0 | 16 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | 69,53% | 72,79% | 67,47% | 68,06% | 73,67% | 70,30% |
| TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR | 2,8% | 2,3% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,8% |

Fonte: Sistema MV

GRÁFICO 17 – MÉDIA DE PERMANÊNCIA

REALIZADO MÉDIA DE PERMANÊNCIA

10

8

6,8

6,64

7,16

6,49

6,59

5,86

6

4

2

0

JUNHO

JULHO

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 18 – INTERNAÇÃO

515

514

REALIZADO INTERNAÇÃO

510	517

506

500

495

490

485

480	476

475

470

465

460

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 19– UTI ADULTO

REALIZADO UTI ADULTO

52	67

50

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

47

43

39

JUNHO

JULHO

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO

REALIZADO UTI PEDIÁTRICA

20

15

13

14

12

13

12

13

10

5

0

JUNHO

JULHO

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO

Fonte: Elaboração própria GRÁFICO 20 – UTI PEDIÁTRICA

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 21 – UTI COVID

REALIZADO UTI COVID

40

35

30

25

20

15

10

5

0

27

28

24

16

2

0

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 22 – TAXA DE OCUPAÇÃO

REALIZADO TAXA DE OCUPAÇÃO

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

69,53%

72,79%

67,47%

68,06%

73,67%

70,30%

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ACUMULADO

Fonte: Elaboração própria

Assim, divulgamos os resultados das atividades de Gestão e Operacionalização do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado, desenvolvidas pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, durante o mês de outubro de 2021.

Santa Helena de Goiás, 10 de novembro de 2021

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153

Dados: 2021.11.10 11:49:27 -03'00'

## EDUARDO PEREIRA RIBEIRO DIRETOR PRESIDENTE DO IPGSE